Kalendarium zjazdowe
na okres od 26 kwietnia 2014 r. do zjazdu
(okres do 26 kwietnia 2014 r. był ujęty w kalendarium z uchwały nr 126/XI/13)

Załącznik do uchwały zjazdowej nr 141/XI/14 z dn. 26 kwietnia 2014 r.

26 IV 2014
Posiedzenie ZG PTI

30 IV 2014
Zalecana data zakończenia walnych oddziałowych wyborczych

do 1 V 2014
Termin ostateczny zgłoszeń członków PTI (niebędących delegatami) do zaproszenia na zjazd. Zaproszeni będą z klucza niebędący delegatami kierujący jednostkami PTI (oddziałami, kołami, sekcjami), o ile potwierdzą chęć udziału w zjeździe. Pozostali członkowie niebędący delegatami mogą zgłaszać chęć udziału w zjeździe, przy czym ZG może zaprosić tylko osobę, która nie zalega z zapłatą składek.

do 15 V 2014
Termin złożenia:
- do prezesa, z wiadomością do osoby przygotowującej sprawozdanie ZG na zjazd, sprawozdań członków ZG za okres od 1 I 2014 do 15 V 2014
- do BZG lub bezpośrednio do przewodniczącego zespołu zjazdowego odwołań do zjazdu w sprawach statutowo przewidujących możliwość takich odwołań

do 17 V 2014
Przygotowanie wstępnej wersji sprawozdania ZG na zjazd

17 V 2014
II narada strategiczno-statutowa – uzgodnienie końcowych wersji zmiana statutu i strategii

19-20 V 2014
- konsultacje zmian statutu z organem nadzoru (w Warszawie)
- (ponowna w razie potrzeby) wizja lokalna w miejscu przeprowadzenia zjazdu, sformułowanie odpowiednich zapisów o głosowaniu elektronicznym do propozycji regulaminu wyborów (z pozostawieniem jako alternatywnych zapisów o trybie tradycyjnym)
21-23 V 2014
Uzgodnienie (zdalne) ewentualnych korekt po konsultacjach

24 V 2014
Ostateczny statutowy termin końcowy walnych oddziałowych wyborczych

27 V 2014
Zamknięcie listy delegatów (wybranych i członków honorowych oraz członków ustępujących władz, którzy nie byli wybrani jako delegaci), lista też na wiki

31 V 2014
Posiedzenie ZG
Zatwierdzenie:
- propozycji porządku obrad,
- propozycji regulaminu obrad zjazdu i wyborów,
- propozycji zmian statutu,
- propozycji nowej strategii PTI na lata 2014-2017,
- propozycji składu prezydium zjazdu (zalecane 5 osób: przew., dwoje zastępców, dwoje sekretarzy,
- propozycji składu komisji odwołań do zjazdu (3. do 5. osób spośród delegatów)
- listy zaproszonych gości
- ustalenie zasad pobytu i zwrotu kosztów dla delegatów oraz zamiejscowych członków zespołu zjazdowego oraz prezydium

31 V 2014
Ostateczny statutowy termin zawiadomienia delegatów o miejscu, terminie (data i godzina rozpoczęcia) i porządku obrad zjazdu.
Wysłanie zawiadomień i zaproszeń dla gości.

13 VI 2014
Ostatnie posiedzenie ZG XI kadencji:
- zatwierdzenie sprawozdania ZG na zjazd
- inne niezbędne sprawy

Spotkanie połączone zespołu zjazdowego oraz proponowanego prezydium, w miejscu przeprowadzenia zjazdu

14 VI 2014
Zjazd

Za zgodność: