Kalendarium zjazdowe

Załącznik do uchwały zjazdowej nr 126/XI/13 z dn. 14 grudnia 2013 r.

14 XII 2013
Uchwała o zwołaniu Zjazdu PTI, ustalenie kalendarium zjazdowego

Informacja o naradzie strategiczno-statutowej 15 II, planowanej liczbie uczestników (do 25-30 łącznie z zespołem strategiczno-statutowym) i dacie przyjmowania zgłoszeń, ogłoszenie na listach, do prezesów oddziałów, przewodniczących kół, na witrynie www.

do 31 XII 2013
- utworzenie wiki zjazdowej dla prac zespołu zjazdowego, strategiczno-statutowego oraz dla delegatów (wiki otwarta na odczyt, edycja dla członków zespołów oraz delegatów i członków władz naczelnych PTI oraz prezesów oddziałów i przewodniczących kół – po założeniu konta z urzędu)
- ewentualnie utworzenie zjazdowego repozytorium (s)ftp
- poinformowanie o wiki – na listach, forum oraz na witrynie www
- poinformowanie o spotkaniu strategiczno-statutowym - ogłoszenie na listach, do prezesów oddziałów, przewodniczących kół, na witrynie www
do 15 I 2014
- przeprowadzenie przeglądu strategii, statutu i zebranie materiałów – prace prowadzone i dokumentowane na wiki
- przyjmowanie zgłoszeń na naradę 15 II
- złożenie do prezesa sprawozdań członków ZG za rok 2013

16 I 2014
zamknięcie i ogłoszenie (na wiki) listy uczestników narady 15 II

1 II 2014
Posiedzenie ZG PTI

15 II 2014
Narada strategiczno-statutowa – możliwość połączenia ze zlotem członkowskim (14-16 II, Szczyrk), udział do 25-30 osób łącznie z zespołem strategiczno-statutowym

15 III 2014
Zalecany termin zakończenia opracowywania projektu uchwały zjazdowej, jej przyjęcie (posiedzenie ZG) i ogłoszenie

15 III 2014
Posiedzenie ZG PTI

16 IV 2014
Posiedzenie ZG PTI

30 IV 2014
Zalecana data zakończenia walnych oddziałowych wyborczych

do 1 V 2014
Termin ostateczny zgłoszeń członków PTI (niebędących delegatami) do zaproszenia na zjazd. Zaproszeni będą z klucza niebędący delegatami kierujący jednostkami PTI (oddziałami, kołami, sekcjami), o ile potwierdzą chęć udziału w zjeździe. Pozostali członkowie niebędący delegatami mogą zgłaszać chęć udziału w zjeździe, przy czym ZG może zaprosić tylko osobę, która nie zalega z zapłatą składek.

do 15 V 2014
Złożenia do prezesa, z wiadomością do osoby przygotowującej sprawozdanie ZG na zjazd, sprawozdań członków ZG za okres od 1 I 2014
do 17 V 2014
Przygotowanie wstępnej wersji sprawozdania ZG na zjazd

17 V 2014
II narada strategiczno-statutowa – uzgodnienie końcowych wersji zmiana statutu i strategii

19-20 V 2014
- konsultacje zmian statutu z organem nadzoru (w Warszawie)
- wizja lokalna w miejscu przeprowadzenia zjazdu, zapoznanie się szczegółowe z systemem głosowań elektronicznych, sformułowanie odpowiednich zapisów do propozycji regulaminu wyborów (z pozostawieniem jako alternatywnych zapisów o trybie tradycyjnym)
21-23 V 2014
Uzgodnienie (zdalne) ewentualnych korekt po konsultacjach

24 V 2014
Ostateczny statutowy termin końcowy walnych oddziałowych wyborczych

24 V 2014
Posiedzenie ZG
Zatwierdzenie:
- propozycji porządku obrad,
- propozycji regulaminu obrad zjazdu i wyborów,
- propozycji zmian statutu,
- propozycji nowej strategii PTI na lata 2014-2017,
- propozycji składu prezydium zjazdu (zalecane 5 osób: przew., dwoje zastępców, dwoje sekretarzy,
- propozycji składu komisji odwołań do zjazdu (3 do 5. osób spośród delegatów)
- listy zaproszonych gości
- ustalenie zasad pobytu i zwrotu kosztów dla delegatów oraz zamiejscowych członków zespołu zjazdowego oraz prezydium

27 V 2014
Zamknięcie listy delegatów (wybranych i członków honorowych oraz członków ustępujących władz, którzy nie byli wybrani jako delegaci), lista też na wiki

31 V 2014
Ostateczny statutowy termin zawiadomienia delegatów o miejscu, terminie (data i godzina rozpoczęcia) i porządku obrad zjazdu.
Wysłanie zawiadomień i zaproszeń dla gości.

7 VI 2014
Posiedzenie ZG PTI

13 VI 2014
Ostatnie posiedzenie ZG XI kadencji:
- zatwierdzenie sprawozdania ZG na zjazd
- inne niezbędne sprawy

Spotkanie połączone zespołu zjazdowego oraz proponowanego prezydium, w miejscu przeprowadzenia zjazdu

14 VI 2014
Zjazd

Za zgodność: